## Sheet1
İŞ TANIMI | BAŞLAMA TARİHİ | İŞ SÜRESİ | BİTİŞ TARİHİ | P/G
 | time axis 2022-10-18 to 2022-12-18
PROJE PLANLAMA VE BAŞLAMA | 2022-10-18 | 1 | 2022-10-19 | PLANLANAN | bar: 2022-10-18 to 2022-10-19
| 2022-10-18 | 1 | 2022-10-19 | GERÇEKLEŞEN | bar: 2022-10-18 to 2022-10-19
EKİBİ VE GÖREV DAĞILIMINI BELİRLEME | 2022-10-20 | 2 | 2022-10-22 | PLANLANAN | bar: 2022-10-20 to 2022-10-22
| 2022-10-23 | 1 | 2022-10-24 | GERÇEKLEŞEN | bar: 2022-10-22 to 2022-10-24
PROJE KAPSAMI VE İLETİŞİM PLANI | 2022-10-26 | 1 | 2022-10-27 | PLANLANAN | bar: 2022-10-26 to 2022-10-27
GERÇEKLEŞEN | bar: 2022-10-25 to 2022-10-27
RİSK DEĞERLENDİRMESİ, ÖN BÜTÇE | 2022-10-28 | 1 | 2022-10-29 | PLANLANAN | bar: 2022-10-28 to 2022-10-29
GERÇEKLEŞEN | bar: 2022-10-29 to 2022-11-01
FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI | 2022-10-30 | 6 | 2022-11-05 | PLANLANAN | bar: 2022-10-30 to 2022-11-05
GERÇEKLEŞEN | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
GANTT ŞEMASI HAZIRLANMASI | 2022-11-08 | 3 | 2022-11-11 | PLANLANAN | bar: 2022-11-08 to 2022-11-11
GERÇEKLEŞEN | bar: 2022-12-13 to 2022-12-18
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ, SİSTEM SÜREÇ GEREKSİNİMLERİ | 2022-11-13 | 6 | 2022-11-19 | PLANLANAN | bar: 2022-11-14 to 2022-11-19
GERÇEKLEŞEN | bar: 2022-11-12 to 2022-11-21
SİSTEM VERİ GEREKSİNİMLERİ YAPILANDIRMA | 2022-11-20 | 6 | 2022-11-26 | PLANLANAN | bar: 2022-11-20 to 2022-11-26
GERÇEKLEŞEN | bar: 2022-11-19 to 2022-11-24
VERİ TABANLARI TASARIMI | 2022-11-29 | 14 | 2022-12-13 | PLANLANAN | bar: 2022-11-28 to 2022-12-13
GERÇEKLEŞEN | bar: 2022-12-02 to 2022-12-10
FORM, RAPORLAR VE ARAYÜZLER | 2022-12-15 | 3 | 2022-12-18 | PLANLANAN | bar: 2022-12-15 to 2022-12-18
GERÇEKLEŞEN | bar: 2022-12-13 to 2022-12-18
Formulas:
BİTİŞ TARİHİ = [BAŞLAMA TARİHİ]+[İŞ SÜRESİ]